## المرحلة 1 - العاجلة (30 يوم)
المرحلة العاجلة: رفع الإيقاف (30 يوم)
م | المهمة | المسؤول | الأسبوع 1 | الأسبوع 2 | الأسبوع 3 | الأسبوع 4 | الحالة
1 | تجديد السجل التجاري | المدير المالي | ●
2 | سداد المخالفات المالية | المدير المالي | ●
3 | تجهيز ملف رفع الإيقاف | مدير الجودة | ● | ●
4 | معالجة مخالفات SFDA (هيئة الغذاء والدواء) | مدير الجودة | ● | ● | ●
5 | تجديد شهادة الدفاع المدني | مدير السلامة |  | ● | ●
6 | تجديد رخصة البلدية | المدير المالي |  |  | ● | ●
7 | تقديم طلب رفع الإيقاف | المدير العام |  |  |  | ●
8 | متابعة الطلب والرد | المدير العام |  |  |  | ●

## المرحلة 2 - التثبيت (90 يوم)
مرحلة التثبيت: التشغيل النظامي (90 يوم)
م | المهمة | المسؤول | الشهر 1 | الشهر 2 | الشهر 3 | الحالة
1 | تصميم نظام HACCP (نقطة تحكم حرجة) | مدير الجودة | ● | ●
2 | تدريب الموظفين على سلامة الغذاء | الموارد البشرية | ● | ●
3 | إنشاء نظام ضبط الوثائق | مدير الجودة | ●
4 | تطبيق GMP (ممارسات التصنيع الجيد) و GHP (ممارسات النظافة الجيدة) | مدير الإنتاج | ● | ● | ●
5 | إنشاء نظام التتبع | مدير الجودة |  | ● | ●
6 | التعاقد مع مختبر معتمد | مدير الجودة | ●
7 | برنامج مكافحة الآفات | مدير المرافق | ●
8 | المراجعة الداخلية الأولى | مدير الجودة |  |  | ●

## المرحلة 3 - التحسين (180 يوم)
مرحلة التحسين: الجودة والكفاءة (180 يوم)
م | المهمة | المسؤول | ش1-2 | ش3-4 | ش5-6 | الميزانية | الحالة
1 | تطبيق ISO 22000 | مدير الجودة | ● | ● | ● | 80000
2 | تحديث المعدات | مدير الإنتاج | ● | ● |  | 150000
3 | إنشاء مختبر داخلي | مدير الجودة | ● | ● |  | 100000
4 | برنامج تطوير الموظفين | الموارد البشرية | ● | ● | ● | 50000
5 | نظام إدارة الشكاوى | خدمة العملاء | ● |  |  | 10000
6 | تحسين كفاءة الطاقة | مدير المرافق |  | ● | ● | 75000

## المرحلة 4 - التميز (سنة)
مرحلة التميز: الشهادات الدولية (سنة)
م | الشهادة | الجهة المانحة | المدة | التكلفة | الأولوية | الحالة
1 | ISO 22000:2018 | SGS / TUV | 6 أشهر | 80000 | عالية
2 | HACCP (نقطة تحكم حرجة) معتمد | هيئة معتمدة | 3 أشهر | 30000 | عالية
3 | شهادة الحلال | MUI / JAKIM | 3 أشهر | 25000 | عالية
4 | ISO 9001:2015 | SGS / TUV | 6 أشهر | 60000 | متوسطة
5 | BRC Global | BRC | 9 أشهر | 100000 | للتصدير
6 | FSSC 22000 | FSSC | 9 أشهر | 120000 | للتصدير

## المرحلة 5 - العالمية (سنتان)
مرحلة العالمية: التصدير والمعارض (24 شهر)
م | الهدف | السوق المستهدف | المتطلبات | الجدول الزمني | الميزانية | الحالة
1 | التصدير لدول الخليج | GCC | GSO (المواصفة القياسية الخليجية) + شهادة منشأ | شهر 12-15 | 50000
2 | التصدير للاتحاد الأوروبي | EU | CE + HACCP (نقطة تحكم حرجة) + EU requirements | شهر 18-24 | 200000
3 | التصدير لأمريكا | USA | FDA registration + FSMA | شهر 18-24 | 250000
4 | معرض جلفود دبي | دولي | تجهيز الجناح + المنتجات | فبراير سنوياً | 150000
5 | معرض أنوجا ألمانيا | EU | تجهيز الجناح | أكتوبر سنوياً | 200000
6 | التجارة الإلكترونية الدولية | عالمي | منصات + لوجستيات | شهر 15-18 | 100000