## سجل المخاطر
سجل المخاطر الشامل
م | المخاطرة | الفئة | الاحتمال | الأثر | الدرجة | التخفيف | المسؤول | الحالة
1 | تلوث المنتج | سلامة غذاء | 4 | 5 | 20 | HACCP + فحوصات | مدير الجودة | مفتوح
2 | انقطاع المورد | سلسلة توريد | 3 | 4 | 12 | موردين بدلاء | المشتريات | مفتوح
3 | عدم الامتثال | تنظيمي | 3 | 5 | 15 | نظام مراقبة | مدير الامتثال | مفتوح
4 | حريق | تشغيلي | 2 | 5 | 10 | إطفاء + تأمين | مدير السلامة | مفتوح
5 | استدعاء منتج | سمعة | 2 | 5 | 10 | تتبع + إجراء | مدير الجودة | مفتوح
6 | إصابة عمل | سلامة | 3 | 4 | 12 | تدريب + حماية | مدير السلامة | مفتوح
7 | انقطاع كهرباء | تشغيلي | 2 | 3 | 6 | مولد احتياطي | مدير المرافق | مغلق

## contingency plans
خطط الطوارئ والاستجابة
السيناريو | المؤشرات | الاستجابة الفورية | المسؤول | التصعيد
استدعاء منتج | شكاوى + نتائج تحليل | إيقاف التوزيع + إخطار SFDA | مدير الجودة | المدير العام
حريق | إنذار + دخان | إخلاء + اتصال 998 | مدير السلامة | المدير العام
تسمم غذائي | بلاغات + أعراض | عزل المنتج + تحقيق | مدير الجودة | SFDA
انقطاع كهرباء | أجهزة الإنذار | تشغيل المولد + فحص المبردات | مدير المرافق | مدير الإنتاج
تسرب مواد | رائحة + بقع | إخلاء + احتواء | مدير السلامة | الدفاع المدني

## insurance requirements
متطلبات التأمين
نوع التأمين | التغطية | الحد الأدنى | الإلزامية | الشركة
تأمين المنشأة | حريق + سرقة + كوارث | 5 مليون | إلزامي
تأمين المسؤولية | المنتجات | 10 مليون | موصى به
تأمين العمال | إصابات العمل | حسب العدد | إلزامي | التأمينات
تأمين المركبات | الشاحنات | شامل | إلزامي
تأمين البضائع | أثناء النقل | قيمة البضاعة | موصى به

## penalties calculator
حاسبة الغرامات والعقوبات
المخالفة | الجهة | الغرامة الأولى | التكرار | الحد الأقصى | ملاحظات
منتج منتهي الصلاحية | SFDA | 100000 | 500000 | 1000000 | قد يصل للسجن
عدم توفر HACCP | SFDA | 50000 | 150000 | 200000
عدم توثيق العقود | HRSD | 10000 | 20000 | 100000 | لكل عامل
تأخير الرواتب | HRSD | 10000 | 50000 | 100000 | إيقاف خدمات
عدم سداد VAT | ZATCA | 5% | 25% | 50% | من المبلغ
عدم توفر طفايات | الدفاع المدني | 20000 | 50000 | 100000 | إغلاق

## risk register
سجل المخاطر الشامل
م | المخاطرة | الفئة | الاحتمالية | الأثر | الدرجة | إجراء التخفيف | المسؤول | الحالة | تاريخ المراجعة
1 | تلوث المنتج | سلامة غذاء | 4 | 5 |  | نظام HACCP + فحوصات | مدير الجودة
2 | انقطاع المورد | سلسلة توريد | 3 | 4 |  | موردين بدلاء | المشتريات
3 | عدم الامتثال التنظيمي | امتثال | 3 | 5 |  | نظام مراقبة | مدير الامتثال
4 | حريق | تشغيلي | 2 | 5 |  | نظام إطفاء + تأمين | مدير السلامة
5 | تسريب بيانات | أمن معلومات | 2 | 3 |  | نظام حماية | IT
6 | استدعاء منتج | سمعة | 2 | 5 |  | نظام تتبع + إجراء استدعاء | مدير الجودة
7 | إصابة عمل | صحة وسلامة | 3 | 4 |  | تدريب + معدات حماية | مدير السلامة
8 | انقطاع الكهرباء | تشغيلي | 2 | 3 |  | مولد احتياطي | مدير المرافق