## brc global standard
BRC Global Standard - معيار سلامة الغذاء العالمي
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | فهم متطلبات BRC v9 | أسبوع 1-4 | مدير الجودة
2 | تقييم الفجوة | أسبوع 4-8 | استشاري خارجي
3 | تطوير نظام الجودة | أسبوع 8-20 | مدير الجودة
4 | تحسين البنية التحتية | أسبوع 8-28 | مدير المرافق
5 | تدريب الموظفين | أسبوع 12-24 | الموارد البشرية
6 | المراجعة الداخلية | أسبوع 28-32 | المراجع
7 | تدقيق BRC | أسبوع 34-36 | BRC

## fssc 22000
FSSC 22000 - شهادة نظام سلامة الغذاء
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | ISO 22000 كأساس | متطلب سابق | - | يجب الحصول عليها أولاً
2 | تطبيق ISO/TS 22002-1 | أسبوع 1-12 | مدير الجودة
3 | متطلبات FSSC الإضافية | أسبوع 8-16 | مدير الجودة
4 | إدارة الغش الغذائي | أسبوع 10-14 | مدير الجودة
5 | دفاع الغذاء | أسبوع 12-16 | مدير السلامة
6 | تدقيق FSSC | أسبوع 20-24 | جهة الاعتماد

## haccp implementation
HACCP - تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | تجميع فريق HACCP | أسبوع 1 | المدير العام
2 | وصف المنتج والاستخدام المقصود | أسبوع 1-2 | الفريق
3 | إعداد مخطط التدفق | أسبوع 2-3 | مدير الإنتاج
4 | التحقق من مخطط التدفق | أسبوع 3 | الفريق
5 | تحليل المخاطر | أسبوع 3-5 | الفريق
6 | تحديد نقاط التحكم الحرجة | أسبوع 5-6 | الفريق
7 | وضع الحدود الحرجة | أسبوع 6-7 | مدير الجودة
8 | إنشاء نظام المراقبة | أسبوع 7-8 | مدير الجودة
9 | إجراءات التصحيح | أسبوع 8-9 | مدير الجودة
10 | إجراءات التحقق | أسبوع 9-10 | مدير الجودة
11 | نظام التوثيق | أسبوع 10-12 | مدير الجودة

## halal certification
شهادة الحلال الدولية
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | اختيار جهة الاعتماد | أسبوع 1 | المدير العام | MUI, JAKIM, GCC
2 | مراجعة المواد الخام | أسبوع 1-3 | مدير الجودة
3 | مراجعة خطوط الإنتاج | أسبوع 2-4 | مدير الإنتاج
4 | تدريب العاملين | أسبوع 3-5 | الموارد البشرية
5 | إعداد الوثائق | أسبوع 4-8 | مدير الجودة
6 | التدقيق الأولي | أسبوع 8-10 | جهة الاعتماد
7 | معالجة الملاحظات | أسبوع 10-12 | الفريق
8 | إصدار الشهادة | أسبوع 12 | جهة الاعتماد

## iso 22000 roadmap
ISO 22000 - نظام إدارة سلامة الغذاء
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | تشكيل فريق سلامة الغذاء | أسبوع 1-2 | مدير الجودة
2 | تحليل المخاطر الأولي | أسبوع 2-4 | الفريق
3 | تحديد PRPs | أسبوع 3-6 | مدير الجودة
4 | تحديد CCPs | أسبوع 5-8 | الفريق
5 | إعداد الوثائق | أسبوع 6-16 | مدير الجودة
6 | التطبيق والتدريب | أسبوع 12-20 | الفريق
7 | المراجعة الداخلية | أسبوع 18-22 | المراجع الداخلي
8 | مراجعة الإدارة | أسبوع 22-24 | المدير العام
9 | تدقيق الشهادة | أسبوع 24-26 | جهة الاعتماد

## iso 9001 quality
ISO 9001 - نظام إدارة الجودة
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | تحليل سياق المنظمة | أسبوع 1-2 | المدير العام
2 | تحديد الأطراف المعنية | أسبوع 2-3 | الفريق
3 | تحديد نطاق النظام | أسبوع 3 | مدير الجودة
4 | إعداد سياسة الجودة | أسبوع 3-4 | المدير العام
5 | تحديد المخاطر والفرص | أسبوع 4-6 | الفريق
6 | إعداد الأهداف | أسبوع 5-6 | المدراء
7 | توثيق العمليات | أسبوع 6-16 | مدير الجودة
8 | التطبيق | أسبوع 12-20 | الجميع
9 | التدقيق والشهادة | أسبوع 22-26 | جهة الاعتماد

## organic certification
شهادة المنتجات العضوية
م | المهمة | الجدول | المسؤول | ملاحظات
1 | اختيار جهة الاعتماد | أسبوع 1 | المدير العام | EU/USDA/JAS
2 | تقييم سلسلة التوريد | أسبوع 1-4 | المشتريات
3 | فصل خطوط الإنتاج | أسبوع 4-12 | مدير الإنتاج
4 | نظام التتبع العضوي | أسبوع 8-16 | مدير الجودة
5 | توثيق الموردين | أسبوع 12-20 | المشتريات
6 | التدقيق والشهادة | أسبوع 24-28 | جهة الاعتماد